## Sheet1
Status | # | Data | Descrição | Área de Interesse | Classificação | Responsável | Atividade | Requerente | Projeto | País | Estado | Cidade | Bairro/Comunidade/Fazenda | Plano de Ação
Em Dia | 4525 | 23/01/2025 16:38 | O requerente entrou em contato para relatar que caminhões transportadores de madeira danificaram a estrada municipal que liga o município de Pirajuí a... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Plano Ação | Sérgio Paiva - Fiscal Geral da Prefeitura |  | BRA | São Paulo | PRESIDENTE ALVES
Em Dia | 4524 | 23/01/2025 16:27 | O requerente entrou em contato para relatar que os caminhões transportadores de madeira estão provocando excesso de poeira. O mesmo solicita a umectaç... | Transport of Wood | Excesso de poeira por caminhões ou máquinas | Socrates Luis dos Santos | Plano Ação | Marcio de Oliveira | SANTA HELENA IV - AGUDOS | BRA | São Paulo | BOREBI
Em Dia | 4523 | 23/01/2025 15:38 | A requerente entrou em contato para relatar que os caminhões transportadores de madeira danificaram a estrada de acesso à fazenda Monte Alegre (0037),... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Plano Ação | Larissa Bozoni Correia | MONTE ALEGRE | BRA | São Paulo | BOTUCATU | Rubião Junior
Em Dia | 4514 | 23/01/2025 10:54 | O requerente entrou em contato para relatar que a operação de transporte de madeira da fazenda Sossego I (0029) está provocando excesso de poeira em s... | Transport of Wood | Excesso de poeira por caminhões ou máquinas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Pedro Pericles Dias de Souza | SOSSEGO I | BRA | São Paulo | AVAÍ
Em Dia | 4507 | 22/01/2025 10:41 | O requerente relatou à equipe de Diálogo Operacional que a estrada utilizada pela Bracell para o transporte de madeira da fazenda Santo Antônio VIII (... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Aparecido Pereira de Souza | SANTO ANTÔNIO VIII | BRA | São Paulo | GETULINA
Em Dia | 4505 | 22/01/2025 10:35 | O requerente relatou à equipe de Diálogo Operacional que o transporte de madeira da fazenda Santo Antônio VIII (0374) está provocando excesso de poeir... | Transport of Wood | Excesso de poeira por caminhões ou máquinas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Aparecido Pereira de Souza | SANTO ANTÔNIO VIII | BRA | São Paulo | GETULINA
Em Dia | 4500 | 22/01/2025 09:22 | O requerente entrou em contato para relatar que os caminhões transportadores de madeira da fazenda Sossego I (0029) estão trafegando em alta velocidad... | Transport of Wood | Excesso de Velocidade | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Pedro Pericles Dias de Souza | SOSSEGO I | BRA | São Paulo | AVAÍ
Em Dia | 4499 | 22/01/2025 08:53 | O requerente entrou em contato para relatar que o operador da máquina patrol que estava realizando manutenções na estrada na data de 12/01/2025, duran... | Transport of Wood | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Plano Ação | Lucas Proença | SANTA BRANCA | BRA | São Paulo | ECHAPORÃ
Em Dia | 4489 | 21/01/2025 14:14 | A requerente está entrando em contato para relatar o excesso de poeira provocado pelos caminhões transportadores de madeira da fazenda Santa Adelaide ... | Transport of Wood | Excesso de poeira por caminhões ou máquinas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Valéria Fabiane Alves | SANTA ADELAIDE | BRA | São Paulo | GETULINA
Em Dia | 4484 | 21/01/2025 10:40 | O requerente entrou em contato para solicitar a deposição de britas na estrada utilizada para o transporte de madeira da fazenda Santa Adelaide (0078)... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Plano Ação | Marcos Antônio Oliveira | SANTA ADELAIDE | BRA | São Paulo | AGUDOS
Em Dia | 4479 | 20/01/2025 14:59 | A requerente entrou em contato com a representante de Relações Institucionais para solicitar a manutenção da estrada que está sendo utilizada pela Bra... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Cida - Gabinete da Pref. de Paulistânia | SÍTIO BANDEIRANTES | BRA | São Paulo | PAULISTÂNIA
Em Dia | 4474 | 20/01/2025 11:04 | A requerente entrou em contato para relatar que os caminhões transportadores de madeira da fazenda Monte Alegre (0037) estão trafegando em alta veloci... | Transport of Wood | Excesso de Velocidade | Socrates Luis dos Santos | Plano Ação | Thaise Prado | MONTE ALEGRE | BRA | São Paulo | BOTUCATU | Vizinho
Em Dia | 4473 | 20/01/2025 10:57 | O requerente entrou em contato para relatar que houve um dano na cerca proveniente da operação de transporte de madeira da fazenda Sossego I (0029). O... | Transport of Wood | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Pedro Pericles Dias de Souza | SOSSEGO I | BRA | São Paulo | AVAÍ
Em Dia | 4461 | 17/01/2025 08:47 | O requerente entrou em contato para relatar que os caminhões transportadores de madeira da fazenda Sossego I (0029) passaram muito próximos à cerca e ... | Transport of Wood | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Pedro Pericles Dias de Souza | SOSSEGO I | BRA | São Paulo | AVAÍ
Em Dia | 4455 | 16/01/2025 16:02 | O requerente entrou em contato com a equipe operacional para relatar que as estradas utilizadas pela equipe operacional de transporte da fazenda Santa... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Nelson Yutaka | SANTA LUZIA II | BRA | São Paulo | BAURU
Em Dia | 4449 | 16/01/2025 14:31 | A requerente entrou em contato para relatar que a estrada que está sendo utilizada pela equipe de transporte de madeira da fazenda Santo Antônio VIII ... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Ana Claudia | SANTO ANTÔNIO VIII | BRA | São Paulo | GETULINA | Vizinho
Em Dia | 4421 | 10/01/2025 10:30 | O requerente entrou em contato para relatar que a operação de transporte de madeira da fazenda Sítio Bandeirantes (0503), provocou danos em sua cerca ... | Transport of Wood | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Ivandro Manga | SÍTIO BANDEIRANTES | BRA | São Paulo | PAULISTÂNIA | Vizinho
Em Dia | 4381 | 06/01/2025 12:38 | O sr. Antônio entrou em contato para relatar que o transporte de madeira no local provocou danos na estrada, dificultando o tráfego de veículos comuns... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Antônio José Luna | BOA VISTA VII | BRA | São Paulo | PIRATININGA
Em Dia | 4377 | 03/01/2025 16:04 | O requerente entrou em contato solicitando o ressarcimento de danos no seu veículo ocasionados pela má condição das estradas utilizadas pela operação ... | Transport of Wood | Ressarcimento de danos | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Carlos Mirck Amaro | PITANGUEIRAS | BRA | São Paulo | ITATINGA | Distrito Lobo
Atrasado | 4372 | 02/01/2025 09:57 | O requerente entrou em contato para relatar que a estrada de acesso à fazenda Santa Silvia (0238) está com muito barro proveniente das atividades da B... | Roads - Logistics | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Marciel Souza | SANTA SILVIA | BRA | São Paulo | JÚLIO MESQUITA |  | 1
Em Dia | 4348 | 26/12/2024 15:33 | O requerente entrou em contato para relatar que sofreu danos em seu veículo ocasionados pela má condição da estrada na qual a Bracell está utilizando ... | Transport of Wood | Ressarcimento de danos | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Anderson | PITANGUEIRAS | BRA | São Paulo | ITATINGA
Em Dia | 4339 | 23/12/2024 12:41 | A requerente entrou em contato para relatar que houve quebra de cercas da sua propriedade e solicitar o reparo. A mesma relata que a quebra de cerca é... | Transport of Wood | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Milena Machado | PITANGUEIRAS | BRA | São Paulo | ITATINGA
Em Alerta | 4286 | 16/12/2024 08:59 | A requerente entrou em contato para relatar que a falta de manutenção de estradas pela equipe de transporte da Bracell que está atuando na fazenda San... | Transport of Wood | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Elaine Limão | SANTA ROSA | BRA | São Paulo | REGINÓPOLIS
Em Alerta | 4275 | 13/12/2024 12:57 | O requerente entrou em contato solicitando o ressarcimento de danos no seu veículo ocasionados pela má condição das estradas utilizadas pela operação ... | Transport of Wood | Ressarcimento de danos | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Celso Alves Silva | TREVO V - FOMENTO | BRA | São Paulo | ANHEMBI
Atrasado | 4227 | 04/12/2024 10:42 | O requerente entrou em contato para relatar que um torete caiu do caminhão de placa BYI9E76 e atingiu o seu veículo Corolla Cross de placa DIO8E83. A... | Transport of Wood | Acidente | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Ademir Gustavo Antognolli |  | BRA | São Paulo | LENCOIS PAULISTA
Atrasado | 4225 | 04/12/2024 10:30 | A requerente entrou em contato com o representante do setor de Relações Institucionais Felipe para relatar que houve danos na ponte de acesso da Fazen... | Transport of Wood | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Cida - Gabinete da Pref. de Paulistânia | SÍTIO BANDEIRANTES | BRA | São Paulo | PAULISTÂNIA
Atrasado | 4166 | 27/11/2024 11:09 | O requerente entra em contato para relatar que a manutenção da estrada que conecta Agudos a Piratininga foi realizada e resultou em uma condição de qu... | Roads - Logistics | Falta de manutenção de estradas | Marcos Aurelio Diniz Da Silva | Tratativa | Junior Benedito Marcolino |  | BRA | São Paulo | PAULISTÂNIA
Atrasado | 4162 | 27/11/2024 09:24 | O requerente entrou em contato para relatar a falta de manutenção das estradas.... | Roads - Logistics | Falta de manutenção de estradas | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | José Mateus Marques |  | BRA | São Paulo | REGINÓPOLIS
Em Dia | 4146 | 25/11/2024 16:32 | A requerente entrou em contato para relatar que caminhões de transporte de madeira da Bracell danificaram a fiação elétrica de câmeras e de telefonia.... | Transport of Wood | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Andreia Ribeiro | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA IV | BRA | São Paulo | SÃO PEDRO
Atrasado | 4136 | 25/11/2024 13:24 | O requerente é morador interno da fazenda São Domingos (0325) e entrou em contato para relatar que a operação de carregamento de madeira acabou danifi... | Roads - Logistics | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Ivo de Jesus Garcia | SÃO DOMINGOS | BRA | São Paulo | AVAÍ
Atrasado | 4133 | 25/11/2024 12:36 | O requerente é subprefeito do distrito de Tibiriça e entrou em contato para relatar que um caminhão transportador de madeira acabou gerando danos na c... | Roads - Logistics | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Ricardo Simão de Marchi - subprefeito de Tibiriça |  | BRA | São Paulo | BAURU
Atrasado | 4065 | 13/11/2024 13:14 | O requerente entrou em contato para relatar que a operação de transporte de madeira causou danos em sua cerca. Projeto de referência: COCO DOCE - 2067... | Roads - Logistics | Danos causados à estruturas (cercas, moradia, mata-burro, rede elétrica e outros) | Socrates Luis dos Santos | Tratativa | Lázaro Vasconcellos | COCO DOCE | BRA | São Paulo | AVAÍ